## Slide 1
AJUDE MAIS
PLANO DE PROJETO

## Slide 2
Agenda
Objetivos do Projeto
Equipe e Papéis
Stakeholders do Projeto
Escopo do Projeto
Premissas
Restrições
Riscos

## Slide 3
Objetivos do Projeto
Objetivo Geral:
  Facilitar e fortalecer o processo de doações destinadas a instituições de caridade.

## Slide 4
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Facilitar a forma em que doadores contribuem com donativos para instituições de caridade.

## Slide 5
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Aproximar potenciais doadores de instituições de caridade, bem como das campanhas humanitárias lançadas por esses órgãos.

## Slide 6
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Manter o registro de instituições de caridade (i.e., ONGs, orfanatos, Igrejas, etc.).

## Slide 7
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Fornecer meios para facilitar e tornar mais eficaz a divulgação de campanhas humanitárias para captação de doações.

## Slide 8
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Permitir o acompanhamento de instituições de caridade, campanhas humanitárias, doações e doadores, disponibilizando dados quantitativos, permitindo o setor gerencial acompanhar todos estes processos de forma simples e eficaz.

## Slide 9
Equipe e Papéis
Integrante | Papel(éis)
Ana Maria Santos Silva | Desenvolvedor, Testador
Elson Alves de Farias | Desenvolvedor, Testador
Franck Oliveira Aragão Júnior | Líder de Projeto, Desenvolvedor, Testador
José Rafael Feitosa Remígio | Gerente de Configuração, Desenvolvedor, Testador
Emanuel Dantas Filho | Cliente
Larissa Lucena | Análista de Qualidade

## Slide 10
Stakeholders do Projeto
Stakeholders | Papel(éis)
Ana Maria Santos Silva Elson Alves de Farias Franck Oliveira de Aragão Júnior José Rafael Feitosa Remígio | Equipe de Desenvolvimento
Emanuel Dantas Filho | Cliente
Instituições de caridade, doadores | Usuários
Larissa Lucena | Análista de Qualidade

## Slide 11
Escopo do Projeto
Iteração | Descrição de IB | Release | Data de Entrega
1 | Login | 1.0.0 | 11/05/2017
1 | Gerenciamento de instituições de caridade | 1.0.0 | 11/05/2017
1 | Gerenciamento de categorias de itens de doação | 1.0.0 | 11/05/2017
2 | Gerenciamento de doadores | 1.0.0 | 25/05/2017
3 | Realizar Doação | 1.0.0 | 08/06/2017
4 | Gerenciamento de Mensageiros | 2.0.0 | 22/06/2017
4 | Realizar Coleta | 2.0.0 | 22/06/2017
5 | Gerenciamento de Campanhas | 2.0.0 | 13/07/2017

## Slide 12
Escopo do Projeto
Iteração | Descrição de IB | Release | Data de Entrega
6 | Registrar entrega de coleta | 3.0.0 | 27/07/2017
6 | Gerenciamento de metas de campanha | 3.0.0 | 27/07/2017

## Slide 13
Premissas
Cliente estar ciente sobre necessidade de contato a qualquer momentos do desenvolvimento.
Ter disponibilidade de um servidor para implantação do software.

## Slide 14
Restrições
Módulo web deve operar nos principais browsers atuais.
Módulo mobile deve operar no sistema operacional Android, a partir da versão 5.0
Notes: <número>

## Slide 15
Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Atraso no desenvolvimento e finalização da Iteração | Negativo
Falha do Planejamento Inicial do Projeto | Negativo
Análise de Riscos Incompleta | Negativo
Surgimento de Bugs em Release Disponibilizada ao Cliente | Negativo
Indisponibilidade do Cliente | Negativo
Mudança de Requisitos | Negativo
Análise de Riscos Incompleta | Negativo

## Slide 16
Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Capacidade técnica da equipe insuficiente para desenvolviemento ou continuação do projeto | Negativo
Afastamento de Membro de Equipe | Negativo
Dificuldade de Comunicação entre Membros da Equipe | Negativo
Afastamento de Membro de Equipe | Negativo
Dificuldade no acesso a ferramentas utilizadas | Negativo
Problema de relacionamento entre membros da equipe | Negativo