## Sheet1
PRODUCT BACKLOG – AJUDE MAIS
Nome / Descrição | Prioridade | Módulo | Tamanho em Story Points | Estado | Iteração Prevista | Assig-ned To | Horas Estimadas | Horas Trabalhadas
Login | 1 | AMBOS | 5 | Pronto | 1 |  | 51 | ~ 60
Gerenciamento de instituições de caridade | 2 | WEB | 5 | Pronto | 1 |  | 30.5 | ~28
Gerenciamento de categorias de itens de doação | 3 | WEB | 2 | Pronto | 1 |  | 20.5 | ~15
Gerenciamento de doadores | 4 | MOBILE | 3 | Novo | 2 |  | ~30
Gerenciamento de mensageiros | 5 | WEB | 6 | Novo | 2 |  | ~40
Realizar doação | 6 | MOBILE | 13
Realizar coleta | 7 | MOBILE | 20
Gerenciamento de campanhas | 8 | WEB | 13
Registrar entrega de coleta | 9 | MOBILE | 3
Gerenciamento de metas de campanha | 10 | WEB | 3
Acompanhamento de doações | 11 | AMBOS | 3
Acompanhamento de coletas | 12 | AMBOS | 3
Notificação de doações | 13 | MOBILE | 13
Notificação de campanhas | 14 | MOBILE | 13
Realizar entrega de doação | 15 | MOBILE | 3
Compartilhar doação e campanha | 16 | MOBILE | 5
Gerenciamento de conta de usuário | 17 | AMBOS | 8
Gerenciamento de “super usuários” | 18 | WEB | 5
Gerar relatórios | 19 | WEB | 5
Gamificação de doadores e mensageiros | 20 | MOBILE | 5

## Sheet2
i = 104hrs