## Sheet1
PRODUCT BACKLOG – AJUDE MAIS
Nome / Descrição | Prioridade | Módulo | Tamanho em Story Points | Estado | Iteração Prevista | Assig-ned To | Horas Estimadas | Horas Trabalhadas
Login | 1 | AMBOS | 5 | Pronto | 1 |  | 51 | ~ 60
Gerenciamento de instituições de caridade | 2 | WEB | 5 | Pronto | 1 |  | 30.5 | ~28
Gerenciamento de categorias de itens de doação | 3 | WEB | 2 | Pronto | 1 |  | 20.5 | ~15
Gerenciamento de doadores | 4 | MOBILE | 3 | Pronto | 2 |  | ~30 | ~40
Gerenciamento de mensageiros | 5 | WEB | 6 | Pronto | 2 |  | ~40 | ~35
Realizar doação avulsa | 6 | AMBOS | 5
Implementação de notificação do lado do servidor | 7 | WS | 2.5
Gerenciamento de campanhas | 8 | AMBOS | 5
Realizar coleta | 9 | AMBOS | 20
Realizar doação para uma campanha | 10 | AMBOS
Registrar entrega de coleta | 11 | MOBILE | 3
Gerenciamento de metas de campanha | 12 | WEB | 3
Acompanhamento de doações | 13 | AMBOS | 3
Acompanhamento de coletas | 14 | AMBOS | 3
Notificação de doações no dispositivo | 15 | MOBILE | 13
Notificação de campanhas | 16 | MOBILE | 13
Realizar entrega de doação | 17 | MOBILE | 3
Compartilhar doação e campanha | 18 | MOBILE | 5
Gerenciamento de conta de usuário | 19 | AMBOS | 8
Gerenciamento de “super usuários” | 20 | WEB | 5
Gerar relatórios | 21 | WEB | 5
Gamificação de doadores e mensageiros | 22 | MOBILE | 5

## Sheet2
i = 104hrs